附件2

普宁市2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

普宁市成立以市长为组长、常务副市长等为副组长、各成员单位主要负责人为成员的普宁市涉农资金统筹整合领导小组，高位推进涉农资金统筹整合工作，构建形成权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金统筹整合长效机制，有效推进涉农项目进度。2022年度涉农资金分配根据大事要事保障机制和统筹兼顾、轻重缓急原则，聚焦补短板强弱项和群众急难愁盼问题，梳理项目库并对应安排资金，确保乡村振兴大事要事办好办扎实，统筹资金资源优先支持“三农”领域突出短板、民生实事。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达我市涉农统筹整合资金44312万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金27189万元），考核工作任务目标15项，其中：2021年11月24日收到省级涉农资金35876万元、2022年4月4日收到省级涉农资金348万元、2022年5月22日收到省级涉农资金6389万元、2022年6月28日收到省级涉农资金1699万元。

收到省级资金后，2021年12月24日和2022年5月18日普宁市涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全市的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并通过，按照审议结果，普宁市涉农办分别于1月14日和5月27日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年，我市共统筹整合各级涉农资金45908.9万元支持47个涉农资金项目，其中：省级涉农资金44312万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金316万元，县级资金1290.9万元，截至2022年12月31日省级涉农资金共支出40427.65万元，预算执行率为91.23%，各级涉农资金共支出42024.5万元，预算执行率为91.54%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是项目未结算无法支出。如小水电清理整改退出类项目（44万元）、全面推进河长制湖长制项目（40万元）等。二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整或调整后仍未能全部支出，如动物疫病防控项目（40万元），第一次全国森林火灾风险普查项目（52.75万元）等。

（二）项目实施情况。

2022年度，普宁市共实施涉农资金项目47个，市涉农办分别组织和指导各主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，43个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

农业农村部门：

1.农田建设及管护。共实施4个项目，已完成项目4个，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。提高耕地质量,完善农田基础设施,改善农田防护和生态环境,降低农业生产的经营成本，提高经济和生态效益；科学确定我市2021-2030年高标准农田新增建设、改造提升和新增高效节水灌溉建设目标，明确本区域高标准农田建设标准和建设内容；在截至2020年通过验收的5个垦造水田项目新增的3635.86亩水田中加强地力培育，确保垦造水田长期、有效、稳定发挥最大效益，确保粮食安全。

- 2.农产品质量安全。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。种植类农产品定量检测506个样品，“瘦肉精”检测量1792份，超额完成了农产品监测目标量，进一步保障农产品质量安全水平。

- 3.畜牧业转型升级。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。确保不发生重大动物疫病和大规模随意抛弃病死猪事件。

- 4.动植物疫病防控。共实施4个项目，已完成项目4个，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。确保不发生重大动物疫病和大规模随意抛弃病死猪事件。建设农作物虫情物联网等智能预警监测点3个，有效促进我市虫情测报工作信息化的提升；实施红火蚁防控0.61万亩，红火蚁发生区疫情防治处置率达90%以上，4级及5级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的2%以下，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故；强化了我市动物疫病防控，确保不发生重大动物疫病和大规模随意抛弃病死猪事件，确保强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到100%；提高重大动物疫情预警预报能力，有效促进动物疫病防控工作，为防控决策提供科学依据。

- 5.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。为我市29个乡镇场街道1209户农户提供4.87亿元风险保障，实现财政资金保险保障放大效应15.29倍，扩面、增品、提标成效显著。

6.农业生产能力提升。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。2022年水稻综合机耕率达到99%，机播率达到29%，机收率达到94%，水稻综合机械化水平达76.50%，水稻耕种收综合机械化率比上年提升2个百分点。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施3个项目，其中建设中项目3个，已完成年度绩效目标。脱贫攻坚成果进一步巩固拓展；人居环境整治成果进一步巩固；产业发展成果进一步巩固。省级第二批资金实施98个项目，基本完成绩效目标：防止返贫监测帮扶；编制完善镇域乡村振兴规划；每镇培育发展提升1个以上带动100户农户的特色产业；扶持加强县域内扶贫项目资产后续管理；完成村内道路干路建设任务数≥107公里。

水利部门：

1.全面推进河长制湖长制。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成河湖管护长度330公里。

2.农村集中供水。共实施8个项目，已完成项目8个，8个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成农村规模化集中供水覆盖人口数量3.04万人。

3.农村水利水电。共实施1个项目，其中正在实施项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成退出小水电宗数11宗。

4.中小河流治理。共实施2个项目，已完成项目2个，2个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成河道治理4.8公里。

5.水资源节约与保护。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，新增实施农业水价综合改革面积2.47万亩，用水总量5.089亿立方米。

6.水库移民后期扶持。共实施4个项目，已完成项目4个，4个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成4宗水库移民后期扶持工程项目。

林业部门：

- 1.林业有害生物防控。共实施2个项目，已完成项目2个，2个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成薇甘菊防治1000亩和松材线虫病防治12100亩，无公害防治率≥85%。

- 2.食用林产品质量安全。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成林地土壤调查工作和成果汇编。

- 3.自然保护地整合优化。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率≥50%，自然保护区管控分区划定工作累计完成率≥50%，自然保护区科学考察工作累计完成率≥50%。

- 4.造林及抚育。共实施2个项目，已完成项目2个，2个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成新造林1.3935万亩，抚育1.525万亩和完成1个绿美古树乡村建设。

- 5.野生动植物资源保护及疫源疫病监测。共实施2个项目，已完成项目2个，2个项目基本完成了项目年度绩效目标，制作宣传牌120块以上，宣传手册一批。

- 6.森林资源保护与监测。共实施2个项目，已完成项目2个，2个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成林地数据更新和12个监控系统维修维护。

- 7.森林火灾预防。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成32个标准地、4个大样地的可燃物调查。

- 自然资源部门：

永久基本农田保护。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，切实保护基本农田，保障粮食生产安全。

交通运输部门：

1.“四好农村路”建设。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，该项目顺利完工并通过验收，完成建设里程共49.831公里。

2.“四好农村路”养护。共实施1个项目，已完成项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，农村公路养护里程1884公里，完成农村公路养护工程30条（段）。

- 考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

- 村内道路建设。当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量214个。

- 2.巩固拓展脱贫攻坚成果。帮扶对象人口数0.0272万人，带动帮扶对象增加收入（总收入）269.824万元，不发生规模性返贫。

- 3.粮食安全省长责任考核。粮食播种面积505600亩，粮食总产量20.26万吨，水稻耕种收综合机械化率76.47%，农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。

- 4.强化动物疫病防控。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，平均免疫抗体合格率89.23%，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%，重大动物疫情依法处置率100%，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

- 5.保障农产品质量安全。农产品质量安全风险监测样本量2298次，不发生重大农产品质量安全事故。

- 6.农村人居环境整治。建立村庄清洁长效管护机制，当年度完成改造提升的农村厕所数量63个，建立农村厕所革命长效管护机制。

- 7.推进农田建设。当年度建成高标准农田面积0.65万亩，当年度完成复耕整治撂荒地面积1.625万亩，建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。

8.农村集中供水提档升级。完成农村规模化集中供水覆盖人口数量3.04万人。

9.小水电清理整改。完成退出小水电宗数11宗。

10.中小河流治理。完成中小河流治理长度4.8公里。

11.全面推进河长制湖长制。完成河湖管护长度330公里。

12.最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。当年度新增实施农业水价综合改革面积2.47万亩，用水总量5.089亿立方米。

13.水土保持。治理水土流失面积4平方公里。

14.自然灾害风险普查（森林、水利）。完成32个标准地、4个大样地的可燃物调查洪水隐患调查315宗。

### 15.全面推行林长制。2022年度新造林1.3935万亩，抚育1.525万亩。

16.自然保护地整合优化。自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率≥50%、自然保护区管控分区划定工作累计完成率≥50%、自然保护区科学考察工作累计完成率≥50%。

### 17.林业有害生物防控。完成林业有害生物防治1.31万亩，其中完成松材线虫病防治1.21万亩，疫点镇拔出率≥30%。

18.永久基本农田保护。按照292173亩基本农田每亩30元的标准进行补贴。

19.“四好农村路”建设。完成49.831公里县乡公路升级改造。

20.“四好农村路”养护。完成农村公路养护1884公里，农村公路养护工程30条（段）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市2022年度绩效目标和绩效指标均完成，各事项绩效完成量未超过年初设定指标值（30%）。2023年将进一步加快推进，规范加快各项资金支付使用手续，继续努力全面健全各项规章制度，以制度化方式推动涉农资金统筹整合工作管理规范化、科学化进行，充分发挥涉农资金统筹整合政策在乡村振兴攻坚战、建设美丽新农村、加快农业农村现代化中的保障和支撑作用。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 通过自评结果反映的涉农资金使用效益和项目实施效果，分析绩效自评中发现问题的原因，采取有效措施解决问题，不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益。切实做好信息公开工作，通过网站实行事前公示、事后公开信息披露机制，主动向社会公开。

- 六、其他需要说明的问题

- 揭阳市涉农资金专项审计检查指出普宁市涉农项目存在26个问题，其中多付工程款1个（涉及金额4752.74元）、未按图施工2个，其他问题23个，截至目前所有问题已整改完成。