附件2

普宁市道路交通安全专项整治工作测评项目任务分解表

| 测评指标 |  | 测评内容或要求 | 测评方法 |  | 责任单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 分值 | 计算方法 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化组织领导 | 专项整治期间，市政府主要领导担任市道交联第一召集人，推动专项整治工作。 | 5 | 材料核查。 | 牵头单位：市整治办 |  |  |  |  |  |
| 2 | 明确任务分工 | 以市政府名义制定整治工作方案，细化整治措施，明确市道交联各成员单位职责分工。 | 3 | 材料核查。 | 牵头单位：市整治办 配合单位：市道交联各成员单位 |  |  |  |  |  |
| 3 | 成立工作专班 | 市整治办建立工作专班，抽调公安、交通运输等部门人员集中办公，负责专项整治的具体工作。 | 2 | 材料核查。 | 牵头单位：市整治办 配合单位：市委宣传部、市公安局、交通运输局、应急管理局、教育局、城管执法局、住房城乡建设局、市场监管局 |  |  |  |  |  |
| 4 | 道路交通事故预防成效 | 全市道路交通事故起数、死亡人数同比下降10%以上。 | 10 | 系统核查。 | 牵头单位：市整治办 配合单位：市公安局、交通运输局、公路事务中心、卫生健康局、住房城乡建设局、城管执法局，各乡镇场街道 | 交通事故起数 | 控制目标 | 死亡人数 | 控制目标 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 541 | 487 | 154 | 138 | 2022年3月31日至2023年4月30日道路交通事故 |
| 5 | 四级重点道路隐患排查治理 | 按照“一点一方案”的要求于年底前全部完成14处部、省、市、县四级督办重点隐患路口路段治理工作。 | 5 | 材料核查。 | 牵头单位：市整治办 配合单位：市财政局、交通运输局、公路事务中心、公安局、住房城乡建设局，各乡镇场街道 | 部级督办路段数量 | 省级督办路段数量 | 市级督办 路段数量 | 县级督办 路段数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 10 | 具体见 附件3 |
| 6 | 国省道隐患专项治理 | 针对国道324线、省道237线存在的道路隐患开展治理工作，切实消除道路安全风险。对全市国省道路开展一轮全面排查，排查、治理路侧防护栏、中央隔离栏、照明设施缺失、中间开口过多、标志标线不完善等问题，建立台账，形成闭环管理，特别是对近3年发生亡人事故较多的路侧险要路段和中央隔离设施缺失路段要全部落实防护隔离设施，增加警示灯和警示标志。 | 5 | 实地调查+材料核查。 | 牵头单位：市交通运输局、公路事务中心 配合单位：各乡镇场街道 | 事故起数 | 死亡人数 | 死亡人数较多重点路段 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 37 | 39 | 省道237线 20公里至30公里（事故8起，死亡9人）；国道324线 585公里至622公里（事故7起，死亡8人） | 近三年（2020年4月至2023年4月30日）发生在国省道无中央隔离或无路侧防护的死亡事故 |  |
| 7 | 重点车辆重点驾驶人隐患清零 | 完善重点车辆和驾驶人风险隐患管控机制，落实源头隐患清零制度。“两客一危”和重型货车检验率、报废率以及重点驾驶人审验率、换证率、满分学习率均保持在揭阳市中等以上水平。 | 6 | 系统核查。 | 牵头单位：市公安局、交通运输局 配合单位：市教育局、市场监管局、文广旅游体育局，各乡镇场街道 | 重型货车需清理数量 |  | AB证驾驶人需清理数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期检验（存量*70%） | 逾期报废（存量*45%） | 逾期未审验（存量*15%） | 超分未学习（存量*10%） | 逾期未换证（存量*20%） |
|  |  |  |  |  |  | 130（91） | 99（45） | 1101（165） | 106（11） | 629（126） |
| 8 | 运输企业信息化管理 | 要针对被系统标注为“高危”的运输企业开展检查，督促落实整改；“高危”的运输企业底数大幅减少。 | 5 | 材料核查+系统核查。 | 牵头单位：市交通运输局、公安局、应急管理局 责任单位：各乡镇场街道 |  |  |  |  |  |
| 9 | 营运车辆事故预防 | 营运车辆交通责任事故同比下降10%以上。 | 5 | 系统核查。 | 牵头单位：市交通运输局、公安局 配合单位：市应急管理局，各乡镇场街道 | 营运车辆事故 | 控制目标 | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 94 | 84 | 2022年3月31日至2023年4月30日，全市发生涉营运车辆事故 |  |  |
| 10 | 农村地区交通违法整治 | 强化“两站两员”实体化运作，落实“七必上”和“四个不少于”劝导工作要求，加大对交通违法劝导力度，推动农村派出所参与道路交通安全管理工作，提升农村地区交通安全管理效能，全面强化国省道穿村过镇路段、交叉口路段的行车秩序管理，严查道路两侧违法停车、违规摆摊等严重影响通行秩序的违法行为。农村地区交通违法行为查处量和劝导量同比上升10%。 | 8 | 系统核查。 | 牵头单位：各乡镇场街道 配合单位：市公安局、财政局、交通运输局、农业农村局 | 乡镇场 街道 | 行政村 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 | 577 |  |  |  |
| 11 | 摩电违法整治 | 每半月至少开展1次多部门联合整治摩电交通秩序统一行动，严查无牌无证、超员载客、不戴头盔、逆向行驶、不按交通信号规定通行等五类涉摩电严重违法行为，专项整治期间全市五类严重违法行为查处量同比上升10%以上。 | 7 | 材料核查+系统核查。 | 牵头单位：市公安局 配合单位：市教育局、交通运输局、市场监管局、发展改革局、城管执法局、普宁邮政办，各乡镇场街道 | 摩电无牌 无证任务数 | 摩电超员 任务数 | 无戴头盔 任务数 | 摩电逆行 任务数 | 摩电闯红灯 任务数 |
|  |  |  |  |  |  | 7873 | 857 | 6851 | 55613 | 6522 |
| 12 | 涉摩电事故预防 | 全市涉摩电交通事故死亡人数同比下降6%以上。 | 5 | 系统核查。 | 牵头单位：市公安局 配合单位：市道交联各成员单位，各乡镇场街道 | 涉摩电道路交通事故 死亡人数 | 控制目标 | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 102 | 96 | 2022年3月31日至2023年4月30日，全市因涉摩电道路交通事故死亡 |  |  |
| 13 | 安全头盔佩戴率 | 全市摩托车电动自行车戴头盔率达70%以上。 | 5 | 视频巡查。 | 牵头单位：市公安局 配合单位：市道交联各成员单位，各乡镇场街道 |  |  |  |  |  |
| 14 | 货车专项整治 | 加强货车专项整治，严查货车超载超限违法行为，落实“一超四罚”，强化货运源头单位监管，严厉打击工程运输车违法、“百吨王”违法，货车超载违法查处量同比上升10％以上。 | 5 | 系统核查。 | 牵头单位：市交通运输局、公安局 配合单位：市住房城乡建设局、自然资源局、市场监管局、城管执法局，各乡镇场街道 |  |  |  |  |  |
| 15 | 宣传教育 | 深入推进交通安全宣传教育提升行动，持续开展交通安全宣传“七进”活动，加强农村地区“一老一小”、新驾驶人、进城农民工、营运车辆驾驶人等群体出行安全常识普及教育。扎实开展“安全带、安全头盔守护生命”三年宣教整治行动。持续开展“五大曝光”行动，将近3年发生的死亡2人以上的事故制作成典型案例，并在相关媒体、加油站、农村地区广泛播放，引导广大交通参与者引以为鉴，强化事故和违法震慑作用。 | 6 | 材料核查。 | 牵头单位：市委宣传部、市教育局、公安局 责任单位：各乡镇场街道 |  |  |  |  |  |
| 16 | 扣分项 | （1）每月25日前报送当月专项整治工作情况。 （2）当月专项整治工作情况。发生较大道路交通事故情况。 |  | 材料核查+系统核查。 | 牵头单位：市整治办 责任单位：市道交联各成员单位，各乡镇场街道 |  |  |  |  |  |
| 17 | 加分项 | 相关经验做法获省、揭阳市道安办专项通报表扬或会议推广。 | 3 | 材料核查。 | 牵头单位：市整治办 责任单位：市道交联各成员单位，各乡镇场街道 |  |  |  |  |  |

附件3

2023年度事故多发和严重安全隐患路口路段统计表

| 序号 | 所在镇街道 | 道路名称 | 道路 类型 | 桩号区间 | 2022年事故 起数 | 2022年死亡 人数 | 2022年受伤 人数 | 路段 特征 | 隐患情况 | 治理意见 | 督办 等级 | 辖区 交警 中队 | 管养（治理）单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪阳镇 | 省道236线洪阳镇宝镜院村路口 | 省道 | 省道236线洪阳镇宝镜院村路口 | 0 | 0 | 0 | 平交路口 | 平交路口车流量多，易发生事故。 | 已完成治理，按规定开展回头看。 | 部级 指定 | 洪阳 中队 | 市公路事务中心 |
| 2 | 大坝镇 | 省道236线大坝社前村路口 | 省道 | 省道236线大坝社前村路口 | 1 | 1 | 1 | 平交路口 | 路口不对称、村道口带斜坡、交通复杂。 | 1．拓宽中心隔离缺口； 2．增设信号灯，完善路口警示措施。 | 省级 督办 | 洪阳 中队 | 市公路事务中心 |
| 3 | 洪阳镇 | 省道237线林惠山路口 | 省道 | 省道237线洪阳林惠山路口 | 2 | 0 | 2 | 事故路口 | 警示标志、标线老化，绿化树木遮挡警示标志。 | 完善警示标志标线，去除遮挡警示标志绿化树木，增设红路灯线控设备。 | 市级 督办 | 洪阳 中队 | 市公路事务中心 |
| 4 | 池尾 街道 | 国道324线池尾街道大学路口 | 国道 | 国道324线池尾街道大学路口 | 1 | 0 | 1 | 平交路口 | 车流量、人流量大，易发事故。 | 设置红绿灯，并完善标志标线。 | 市级 督办 | 池尾 中队 | 市住房城乡建设局 |
| 5 | 军埠镇 | 军埠大道与丰桂路交叉口 | 乡道 | 凯旋城路口 |  |  |  | 平安村口 | 人流量、车流量大，过往车辆速度较快。 | 设置红绿灯、增设摩托车等候区和红色斑马线。 | 县级 督办 | 占陇 中队 | 军埠镇 |
| 6 | 军埠镇 | 军埠大道与新光路交叉口 | 乡道 | 雷伊路口 |  |  |  | 平安村口 | 人流量、车流量大，过往车辆速度较快。 | 设置红绿灯、增设摩托车等候区和红色斑马线。 | 县级 督办 | 占陇 中队 | 军埠镇 |
| 7 | 流沙西街道 | 南环大道广南路平交路口 | 城市道路 | 南环大道广南路平交路口 |  |  |  | 平安村口 | 路况复杂。 | 加装临时红绿灯。 | 县级 督办 | 城区 一中队 | 市城管 执法局 |
| 8 | 流沙西街道 | 玉华南路河滨南路交叉口 | 城市道路 | 玉华南路河滨南路交叉口 |  |  |  | 平安村口 | 车流、人流密集。 | 规范安装红绿灯。 | 县级 督办 | 城区 二中队 | 市城管 执法局 |
| 9 | 池尾 街道 | 南环大道大学路 | 城市道路 | 南环大道大学路 |  |  |  | 平安村口 | 环城南路该路口南北方向未打通，影响大学路车辆通行。 | 打通大学路环城南路口，并设置红绿灯。 | 县级 督办 | 池尾 中队 | 市住房城乡建设局 |
| 10 | 流沙东街道 | 东二环北二环交叉口 | 城市道路 | 东二环北二环交叉口 |  |  |  | 平安村口 | 基础设施不全。 | 按照平安村道口“六个一”完善设施。 | 县级 督办 | 城区 三中队 | 市交通 运输局 |
| 11 | 占陇镇 | 东二环延长埔村址路口 | 城市道路 | 东二环延长埔村址路口 |  |  |  | 平安村口 | 基础设施不全。 | 按照平安村道口“六个一”完善设施。 | 县级 督办 | 城区 三中队 | 市交通 运输局 |
| 12 | 占陇镇 | 东二环延长埔小学路口 | 城市道路 | 东二环延长埔小学路口 |  |  |  | 平安村口 | 基础设施不全。 | 按照平安村道口“六个一”完善设施。 | 县级 督办 | 城区 三中队 | 市交通 运输局 |
| 13 | 云落镇 | 云落镇新星村国道324线往盘龙湾路口 | 国道 | 县道096线与国道324线新星村路段 |  |  |  | 平安村口 | 事故多发。 | 加装临时红绿灯，对路口进行平安治理。 | 县级 督办 | 云落 中队 | 市公路事务中心 |
| 14 | 南径镇 | 省道255线与南径振兴路交叉口 | 省道 | 省道255线与南径振兴路交叉口 |  |  |  | 平安村口 | 人流量、车流量大，过往车辆速度较快。 | 设置红绿灯、增设摩托车等候区和红色斑马线。 | 县级 督办 | 占陇 中队 | 市公路事务中心 |